|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №15»  от 01 августа 2024 года № 121-од |

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ №15» в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА-11 в 2024 году** | | | |
| 1.1 | Рассмотрение на августовском педагогическом совете Анализа результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в образовательной организации в сравнении с результатами Благодарненского муни округа и Ставропольского края в 2024 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август  2024 года | Юрцевич Е.В. |
| 1.2 | Изучение статистических сборников министерства образования Ставропольского края с результатами ГИА за 2024 год | сентябрь -октябрь  2024 года | Юрцевич Е.В., руководители ШМО |
| 1.3 | Проведение совещаний, информационных дней с руководителями ШМО, учителями-предметниками по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | в течение учебного года | Юрцевич Е.В. |
| 1.4 | Собеседование с руководителями школьным методических объединений учителей «Методическая работа по повышению качества образования на основе результатов ГИА,ВПР в 2024 году» | сентябрь 2024 | Юрцевич Е.В., руководители ШМО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Организация участия и проведение методических мероприятий для учителей-предметников по актуальным вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11:  -Методический совет «Организация работы педагога-предметника по подготовке обучающихся к ГИА-2024»(сентябрь 2023);  -школьный методический семинар «Особенности проведения итогового сочинения (изложения) в 2024 году» (октябрь 2023);  - школьный методический семинар «Вопросы повышения качества подготовки обучающихся к ГИА по математике,информатике, физике» (октябрь 2023)  - школьный методический семинар «Формы работы и методы подготовки обучающихся к ОГЭ по обществознанию и географии» (ноябрь 2023);  - методический совет «Организация подготовки к ГИА учащихся с разным уровнем учебной подготовки»(ноябрь 2023) | октябрь 2023–апрель 2024 | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н.  учителя-предметники |
| 2.2 | Создание банка учителей, работающих в 9,11 классах в текущем учебном году | сентябрь 2024 | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н. |
| 2.3 | Прохождение повышение квалификации педагогов-кандидатов в эксперты предметных комиссий .Корректировка плана-заказа на курсы повышения квалификации для учителей-предметников | август-сентябрь 2024 | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н. |
| 2.4 | Проведение практикумов по заполнению заявлений, бланков  регистрации и ответов для учащихся 9-х, 11-х классов, работников  ППЭ | в течение года | Юрцевич Е.В.,учителя предметники |
| 2.5. | Размещение на официальном сайте МОУ «СОШ №15» методических рекомендаций по подготовке к ГИА -2025 | сентябрь-октябрь 2024 | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н. |
| 2.6. | Проведение практических занятий с обучающимися и работниками ППЭ по заполнению бланков ОГЭ и ЕГЭ | в течение учебного года | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н. |
| 2.7. | Семинар-практикум «Навыки позитивной самомотивации и механизмы психологической подготовки обучающихся к ГИА-2025 .Организация разъяснительной работы с родителями и обучающимися с ОВЗ и детьмим-инвалидами» | октябрь 2024  декабрь 2024  апрель 2025 | Федякова Л.В.,педагог-психолог |
| 2.8. | Заседания предметных ШМО  1.Итоги проведения ГИА- 2024.Анализ типичных ошибок учащихся.Предметные дефициты.Система работы учителей по подготовке к ГИА-9,11 в 2024/25 году.  2.Изучение основных изменений КИМ ГИА 2025.  3.Организация и проведение тренировочных работ по обязательным предметам и предметам по выбору. Анализ результатов работ.  4.Отчет учителей-предметников по работе по подготовке обучающихся к ГИА-2025 | август 2024  в течение года  в течение года  апрель 2025 | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н.,руковдители ШМО, учителя -предметники |
| 2.9. | Консультации с малоопытными педагогами по организации подготовки к ГИА-2025 | в течение года | Юрцевич Е.В. |
| 2.10. | Организация и проведение заседаний школьных методических  объединений, мастер-классов, методических семинаров для  учителей - предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА  -9, ГИА-11.  **по математике:**  выступление на заседании ШМО «Эффективные способы подготовки  учащихся к итоговой аттестации по математике. Формы выявления и устранения пробелов при подготовке к итоговой аттестации»,  **по информатике:**  выступление на заседании ШМО «Методика подготовки учащихся к ОГЭ по  информатике с использованием современных информационных  технологий»  **по русскому языку:**  -методический семинар «Подготовка выпускников 9-х классов к ОГЭ учётом изменений критериев оценивания»  -мастер-класс «Комментарий проблемы в сочинении- рассуждении» (задание 27 ЕГЭ)  **по литературе:**  **-** мастер-класс «Как избежать речевых ошибок в итоговом сочинении в 11 классе»  **по физике:**  - мастер –класс «Алгоритмический подход к решению задач 2 части КИМа ЕГЭ»  **по биологии:**  - выступление Отработка алгоритмов правильного выполнения заданий второй части ЕГЭ по биологии с целью применение биологических знаний в практических ситуациях и анализа виртуального биологического эксперимента.  **по иностранным языкам:**  -методический семинар «Стратегии выполнения заданий со свободным  конструированием ответа»  **по истории и обществознанию:**  **-** методический семинар «Актуальные проблемы подготовки к ГИА-  2024 выпускников по истории и обществознанию»  **-** выступление «Лучшие практики подготовки к ЕГЭ -2025 по обществознанию»  **по химии:**  -методический семинар: «Роль реального эксперимента при подготовке  обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по химии » | в течение года  ноябрь 2024  декабрь 2024  октябрь 2024  декабрь 2024  октябрь 2024  октябрь 2024  декабрь 2024  декабрь 2024  октябрь 2024  март 2025  март 2025 | Юрцевич Е.В.  Шведова Е.В.  Козлова Е.Г.  Динейкина Л.В.  Кубенева М.Н.  Васильева Ю.И.  Юрцевич Е.В.  Тищенко О.И.  Михайлова О.С.  Саидова Т.А.  Шерстобитов В.В.  Сажнева А.В. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 3.1 | Внесение сведений в информационные системы РИС ГИА |  | Юрцевич Е.В. |
| 3.1.1 | **ГИА-9:**  - по составу ГЭК-9;  - по составу специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2025/25 учебном году;  - по составу предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9;  - по составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку, эксперты по химии) | По запросу | Юрцевич Е.В. |
| 3.1.2 | **ГИА-11:**  - по составу ГЭК-11;  - по составу специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в Благодарненском городском округе Ставропольского края в 2024/25учебном году;  - по составу предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11;  - по составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, ассистенты) | По запросу | Юрцевич Е.В. |
| 3.2 | Подготовка локальных актов, приказов, отражающих работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями | в течение учебного года | Юрцевич Е.В. |
| 3.3 | Изучение Порядка проведения ГИА, технологии, особенностей проведения ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, КЕГЭ в 2025 году | в течение учебного года | Юрцевич Е.В., учителя-предметники, классные руководители |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 4.1 | Организация обучения на школьном уровне работников внесенных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11в качестве работников ППЭ ОГЭ и ППЭ ЕГЭ | октябрь - ноябрь  2024 года  Март-май 2025 | Юрцевич Е.В. |
| 4.2 | Мониторинг и контроль за обучением:  работников ППЭ ГИА-11 на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования»)  руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов на учебной платформе СКИРО ПК и ПРО | по графику ФЦТ  по графику МОСК | Юрцевич Е.В. |
| 4.3 | Участие лиц, ответственных за проведение ГИА, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов | в течение года по графику МОСК | Михайлюк Т.Н. |
| 4.4 | Контроль за обучением участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ, участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | сентябрь 2024 – май 2025 | Кл.руковдители, учителя-предметники |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа:  - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь  2024 года | Юрцевич Е.В. |
| 5.2 | Предоставление сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации  - члены ГЭК;  - руководители ППЭ;  - организаторы ППЭ;  - технические специалистов ППЭ;  - члены предметных комиссий и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11, графиком ФЦТ, РЦОИ | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н. |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - информирование о направлениях итогового сочинения в 2022 году  - проведение тренировочного итогового сочинения (изложения)  - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;  - организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI класса; | октябрь -декабрь  2024, февраль- май 2025 | Юрцевич Е.В., учителя русского языка и литературы |
| 5.4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку  - проведение тренировочного итогового собеседования в 9 классе  - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового собеседования;  - организация и проведение итогового собеседования | ноябрь 2024-  январь 2025  по расписанию | Юрцевич Е.В., учителя русского языка и литературы |
| 5.5 | Организация и проведение в школе репетиционных экзаменов, тренировочных работ для подготовки выпускников к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | в течение 2024/25 учебного года | ЮрцевичЕ.В., учителя-предметники |
| 5.6 | Участие во всероссийских и региональных апробациях(ВТМ и РТМ) | по графику МОСК | Юрцевич Е.В. |
| 5.7 | Формирование списка кандидатов на общественных наблюдателей для проведения ГИА-11, подготовка документов для аккредитации в министерстве образования Ставропольского края, обучение общественных наблюдателей | январь-май  2025 | Юрцевич Е.В. |
| 5.8 | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | по графику МОСК | Михайлюк Т.Н. |
| 5.9. | Приведение школьной нормативно-правовой документации , отражающей работу по подготовке к ГИА, в соответствии с требованиями | в течение года | Юрцевич Е.В. |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Юрцевич Е.В. |
| 6.2 | Информирование участников образовательного процесса по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 через официальный сайт школы, социальные сети | в течение учебного года | ЮрцевичЕ.В., Шерстобитов В.В. |
| 6.3 | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательного процесса по вопросам:  - нормативно – правового обеспечения ГИА  - подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками для участия в ГИА  -процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  - работы телефонов «горячей линии»  -подачи апелляций  -ознакомления с результатами экзаменов | октябрь 2024 - май 2025 | Юрцевич Е.В. |
| 6.4 | Подготовка и распространение буклетов, видеороликов, информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА | в течение года | ЮрцевичЕ.В., классные руководители |
| 6.5 | Проведение:  - родительских собраний в общеобразовательных организациях;  - встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями); | в течение учебного года | ЮрцевичЕ.В., классные руководители |
| 6.6 | Участие обучающихся 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) в краевых родительских собраниях по вопросу подготовки к ГИА-9, ГИА-11 | по графику МОСК | Пройдакова О.В.  руководители ОО |
| 6.9. | Размещение в СМИ и на сайте ОО информации: |  |  |
| 6.9.1 | **По ГИА -9:**  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;  - о сроках проведения ГИА-9;  - о предметах, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;  - о сроках проведения итогового (устного) собеседования по русскому языку | в соответствии с Порядком ГИА-9 | Юрцевич Е.В. |
| 6.9.2 | **По ГИА -11:**  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. | в соответ-ствии с Порядком ГИА-11 | Юрцевич Е.В. |
| 6.10 | Оформление информационных стендов, плакатов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА | сентябрь 2024года-май  2025 года | Юрцевич Е.В. |
| 6.11 | Организация работы психологической службы в образовательной организации по  сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 | в течение  учебного года | Федякова Л.В. |
| 6.12 | Анкетирование обучающихся 9-х, 11-х классов с целью выявления уровня мотивации обучающихся, определения трудностей при организации работы при подготовке к ГИА | октябрь 2024- май 2025 | Федякова Л.В. |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 7.1 | Участие в мониторинге официальных сайтов общеобразовательных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края на наличие актуальной информации по вопросу подготовки к ГИА-2023,работа по наполнению информацией страниц ГИА-11 и ГИА-9 сайта | в течение года | Юрцевич Е.В. |
| 7.2 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-11 | за две недели до проведения  экзамена | Магкаева Т.П. |
| 7.3 | Тематическая проверка ВСОКО «Анализ подготовленности обучающихся 9,11 классов к ГИА-2025» | Март 2024 | Юрцевич Е.В. |
| 7.4 | Осуществление контроля за качеством преподавания учебных предметов, выполнением основных образовательных программ, объективностью в оценивании знаний выпускников в ходе подготовки к ГИА | По плану ВСОКО | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н. |
| 7.5 | Диагностика учебных достижений по учебным предметам обучающихся выпускных классов с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н.  Учителя-предметники |
| 7.6 | Коррекция образовательных траекторий подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА | в течение учебного года | Юрцевич Е.В.  Михайлюк Т.Н.  Учителя-предметники |
| 7.7 | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА | в течение учебного года | Учителя-предметники |