МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15»

ПРИКАЗ

14 декабря 2021 года                   г. Благодарный                                   № 191-од

О подготовке к внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в в образовательной организации

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом УО АБГО №697 от 13 декабря 2021 года «О подготовке к внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в в образовательной организации»с целью создания организационно – управленческих условий внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МОУ «СОШ №15» в 2021-2022 учебном году

# ПРИКАЗЫВАЮ:

- Организовать работу по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО) в МОУ «СОШ №15».

- Утвердить прилагаемый план (Дорожная карта) по подготовке к внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях (далее – Дорожная карта) (приложение 1).

- Утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных организаций для участия в апробации использования примерных рабочих программ по учебным предметам (приложение 2).

- Заместителям директора по УВР Магкаевой Т.П.,Юрцевич Е.В.

  - Обеспечить информационно – консультационное сопровождение в период введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

  - В срок до 15 января 2022 года провести заседания школьных методических объединений учителей по разработке рабочих программ в соответствии с используемыми учебно – методическими комплексами на основании обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

  - В срок до 25 декабря 2021 года провести заседание педагогического совета по теме «Введение обновленных ФГОС НООО и ООО: задачи, проблемы и перспективы».

4.4.Осуществлять работу по созданию условий для внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с утвержденной дорожной картой.

5.В срок до 20 декабря 2021 года:

5.1.Создать рабочую группу по организации работы по внедрению по внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующем составе(приложение 2);

5.2.Утвердить положение о рабочей группе по организации работы по внедрению по внедрению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО(приложение 3);

6.В срок до 30 декабря 2021 года провести методические совещания с учителями по разработке рабочих программ в соответствии с используемыми учебно – методическими комплексами и программами размещенными на сайте fgosreestr.ru.

7.Заместителям директора по УВР Магкаевой Т.П..Юрцевич Е.В., совместно с руководителями рабочих групп в срок до 01 марта 2022 года провести экспертизу основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

8.В срок до 01 апреля 2022 года разработать и рассмотреть на управляющем совете обновленные основные образовательные программы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №15»                                              С.В.Коваленко

Приказ подготовил:

Заместитель начальника

управления образования

и молодежной политики администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                                 Е.В.Пожарова

Приказ визирует:

Юрисконсульт организационно-правового отдела

МУ «БЦООО»                                                                        Э.Р. Аллахвердян

Приложение 1

к приказу МОУ «СОШ №15»

от 15 декабря 2021 года №192-од

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МОУ «СОШ №15» в 2021-2022 учебном году

| Наименование мероприятия | Декабрь 2021 года | Январь 2022 года | Февраль 2022 года | Март 2022 года | Апрель 2022 года | Май 2022 года | Июнь 2022 года | Июль 2022 года | Август 2022года | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и изучение банка нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | + | + | + | + | + | + | + | + | + | создание банка нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П..Юрцевич Е.В. |
| Подготовка приказа «О реализации мероприятий по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО» | + |  |  |  |  |  |  |  |  | создание и определение функционала рабочих групп, назначение школьного координатора введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П..Юрцевич Е.В. |
| Разработка плана – графика мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | + |  |  |  |  |  |  |  |  | система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО в ОО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П..Юрцевич Е.В. |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | + |  |  |  |  |  |  |  | анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП ресурсного обеспечения ОО | руководитель общеобразовательной организации Коваленко С.В. |
| Разработка и экспертиза новой ООП или внесение изменений в имеющуюся основную образовательную программу начального общего и основного общего образования (ООП НОО и ООП ООО), включая программу воспитания |  | + | + | + |  |  |  |  |  | обновленная ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В. |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО: - должностные инструкции работников; - локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса на уровне НОО и ООО, промежуточной аттестации, организацию индивидуального отбора в классы профильного обучения, проведение мониторинга качества образования и т.д., - иные документы |  | + | + | + | + | + | + | + | + | создание нормативной правовой базы, регламентирующей внедрение обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования на уровне ОО | руководитель организации Коваленко С.В., заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В. |
| Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  | + | + | + |  | утвержденные рабочие программы учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В., члены рабочих групп |
| 2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей – предметников и руководителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | + | + | + | + | + |  |  |  | подготовка педагогических и руководящих кадров в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П..Юрцевич Е.В. |
| Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний методсовета, методических объединений, рабочих групп по проблемам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | + |  | + |  |  | + |  |  |  | решение вопросов, возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П..Юрцевич Е.В. |
| Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | + | + | + | + | + |  |  |  | повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В. |
| 3. Материально – техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  | + | + | + | + | + | + | + | + | оснащенность ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | руководитель общеобразовательной организаций Коваленко С.В. |
| Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | приведение в соответствие материально – технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | руководитель общеобразовательной организаций Коваленко С.В. |
| Формирование списка учебников на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с федеральным перечнем учебников и обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  | + |  |  |  |  |  | утверждение и размещение на сайте ОО списка учебников на 2022 – 2023 учебный год | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В, педагог-библиотекарь Болоцких И.В. |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В., педагог-библиотекарь Болоцких И.В. |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | + | + | + | + | + | + | + | + | обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для 100% рабочих мест | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В. |
| 4. Создание организационно – информационных условий внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности |  | + | + | + |  |  |  |  |  | формирование учебного плана с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В |
| Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся |  |  |  | + | + | + |  |  |  | вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В. |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | размещение на сайте ОО информации о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | руководитель общеобразовательной организаций Коваленко С.В. |
| Взаимодействие с общеобразовательными организациями, участвующими в апробации использования примерных рабочих программ по учебным предметам |  | + | + | + | + | + |  |  |  | создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | руководитель общеобразовательной организаций Коваленко С.В. |
| 5. Методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в проведении обучающего семинара для заместителей директоров по учебно – воспитательной работе по формированию учебного плана ОО на уровне НОО и ООО на 2022 – 2023 учебный год |  |  |  | + |  |  |  |  |  | рекомендации по формированию учебного плана ОО на уровне НОО и ООО на 2022 – 2023 учебный год | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В. |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  | + | утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | заместители директора по УВР Магкаева Т.П.,Юрцевич Е.В. |
| 5. Финансовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование бюджетной сметы на 2022 год | руководитель общеобразовательной организаций Коваленко С.В. |
| Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | руководитель общеобразовательной организаций Коваленко С.В. |

Приложение 2

к приказу МОУ «СОШ №15»

от 15 декабря 2021 года №192-од

Состав рабочих групп по разработке рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО

Рабочая группа по введению ФГОС НОО

| Магкаева Т.П., | заместитель директора по УВР |
| --- | --- |
| Савельева Н.Н., | руководитель ШМО НОО |
| Кузнецова О.И. | руководитель ШМО НОО КРО |
| Шишкова Н.И. | учитель начальных классов |
| Кузнецова Г.В. | учитель начальных классов |

Рабочая группа по введению ФГОС ООО

| Юрцевич Е.В. | заместитель директора по УВР |
| --- | --- |
| Динейкина Л.В. | руководитель ШМО учителей русского языка |
| Шерстобитов В.В. | руководитель ШМО учителей истории,обществознания,географии |
| Якимчук Г.В. | учитель математики |
| Сажнева А.В. | учитель химии |

Приложение 1

к приказу управления образования и молодёжной политики администрации Благодарненского городского округа

Ставропольского края

от 13 декабря 2021 года № 697

ПЕРЕЧЕНЬ

общеобразовательных организаций для участия в апробации использования примерных рабочих программ по учебным предметам

| № п/п | ОО | Адрес | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 356420, Ставропольский край, г.Благодарный, ул. Советская, 396 | Даутова Галина Ивановна |